## Лист1
ПЛАН РАБОТ НА 2022 ГОД ООО "ПЕРСПЕКТИВА" г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 13, корпус 5
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Срок выполнения
1 | Установка дверей металлических - переходные балконы - 16 шт. | 512000
3 | ИТП (система ГВС) - монтаж насоса с доработкой щита управления насосами до возможности управления насосами в режиме "рабочий/резервный" с функцией чередования | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
4 | ППР теплообменников ИТП 1 | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
5 | Ремонт приборов учёта тепловой энергии | при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
6 | ППР насосов ЦО, ГВС,ХВС | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
7 | ППР оборудования, приборов и арматуры системы ХВС, ГВС | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
8 | ГРЩ 1 | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-октябрь)
8.1. | Замена электромагнитного контактора
8.2. | Замена автоматического выключателя
8.3. | Замена реле
8.4. | Замена рубильника
8.5. | Замена магнитного пускателя
8.6. | Ремонт устройства автоматического включения резерва
8.7. | Ремонт, замена приборов учёта электрической энергии
9 | Лифтовое оборудование | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-октябрь)
9.1. | Замена каретки двери шахты
9.2. | Замена ремня привода дверей
9.3. | Замена тормозного устройства
9.4. | Замена блок-контакта дверей шахты
9.5. | Замена вкладыша "башмака" кабины
9.6. | Замена блок-контакта открывания и закрывания дверей
9.7. | Замена ползуна противовеса
9.8. | Замена выключателя натяжного устройства
9.9. | Замена магнитного пускателя
9.10. | Замена реле времени
| Итого: | 512000