## Лист1
ПЛАН РАБОТ НА 2022 ГОД ООО "ПЕРСПЕКТИВА" г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 29, корпус 2
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Срок выполнения
1 | Ремонт ступеней входной группы | 160000
2 | Замена светильников - лифтовой холл, парадная 1, 2, 3 - 90 шт. | 160000
3 | Ремонт фасада | 360000
4 | ИТП (система ГВС) - монтаж насоса с доработкой щита управления насосами до возможности управления насосами в режиме "рабочий/резервный" с функцией чередования | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
5 | ППР теплообменников ИТП 1 | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
6 | Ремонт приборов учёта тепловой энергии | при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
7 | ППР насосов ЦО, ГВС,ХВС | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
8 | ППР оборудования, приборов и арматуры системы ХВС, ГВС | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
9 | ГРЩ 1 | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-октябрь)
9.1. | Замена электромагнитного контактора
9.2. | Замена автоматического выключателя
9.3. | Замена реле
9.4. | Замена рубильника
9.5. | Замена магнитного пускателя
9.6. | Ремонт устройства автоматического включения резерва
9.7. | Ремонт приборов учёта электрической энергии
10 | Лифтовое оборудование | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-октябрь)
10.1. | Замена каретки двери шахты
10.2. | Замена ремня привода дверей
10.3. | Замена тормозного устройства
10.4. | Замена блок-контакта дверей шахты
10.5. | Замена вкладыша "башмака" кабины
10.6. | Замена блок-контакта открывания и закрывания дверей
10.7. | Замена ползуна противовеса
10.8. | Замена выключателя натяжного устройства
10.9. | Замена магнитного пускателя
10.10. | Замена реле времени
| Итого: | 680000