## Лист1
ПЛАН РАБОТ НА 2022 ГОД г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 31, корпус 1
№ п/п | Наименование | Стоимость, руб. | Срок выполнения
1 | Замена розлива холодного водоснабжения - подвальное помещение | 980000 | май
2 | Косметический ремонт - лифтовой холл, тамбур - 1-е этажи - 1, 2, 3, 4 парадная (выход на магазин "Пятёрочка") | 190000 | май-октябрь
3 | Ремонт фасада | 720000 | май-октябрь
4 | ИТП (система ГВС) - монтаж насоса с доработкой щита управления насосами до возможности управления насосами в режиме "рабочий/резервный" с функцией чередования | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
5 | ППР теплообменников ИТП 1, 2 | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
6 | Ремонт приборов учёта тепловой энергии | при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
7 | ППР насосов ЦО, ГВС,ХВС | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
8 | ППР оборудования, приборов и арматуры системы ХВС, ГВС | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-август)
9 | ГРЩ 1, 2 | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-октябрь)
9.1. | Замена электромагнитного контактора
9.2. | Замена автоматического выключателя
9.3. | Замена реле
9.4. | Замена рубильника
9.5. | Замена магнитного пускателя
9.6. | Ремонт устройства автоматического включения резерва
9.7. | Ремонт приборов учёта электрической энергии
10 | Лифтовое оборудование | согласно дефектному акту при проведении ППР - период подготовки к ОЗП (май-октябрь)
10.1. | Замена каретки двери шахты
10.2. | Замена ремня привода дверей
10.3. | Замена тормозного устройства
10.4. | Замена блок-контакта дверей шахты
10.5. | Замена вкладыша "башмака" кабины
10.6. | Замена блок-контакта открывания и закрывания дверей
10.7. | Замена ползуна противовеса
10.8. | Замена выключателя натяжного устройства
10.9. | Замена магнитного пускателя
10.10. | Замена реле времени
| Итого: | 1890000